ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Γέφυρας Μπαλτά

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ηράκλειο, Απρίλιος 2010

- ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του φορέα και την προστασία του θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα με τη σειρά που αναφέρονται.

- Αποξήρανση καθαρισμοί φυτών και βλάστησης που αναπτύσσονται στο φορέα και σε απόσταση μέχρι 1,0m από αυτόν.

- Κατασκευή ικριώματος εργασίας με λειτουργία αντιστήριξης, που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του μνημείου και με δυνατότητα τμηματικής αποσυναρμολόγησης στις περιοχές των βάθρων. Η εξασφάλιση έναντι ανατροπής του ικριώματος θα γίνει με αντηρίδες και όχι με ανάρτηση του στο μνημείο.

- Συστηματικός τμηματικός καθαρισμός αρμών (max 1m2) από προϊόντα εξαλλοίωσης με απλά μηχανικά μέσα και σε βάθος έως 8 cm. Εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος με παράλληλη καθαίρεση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων και ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων για εισπίεση ενεμάτων. Ολοκλήρωση των εργασιών αρχικά στην κάτω παρειά του τόξου. Εισπίεση ενεμάτων ελεγχόμενου ιξώδους.

- Διάνοιξη διατρημάτων από την επιφάνεια του καταστρώματος Φ140, μέχρι βάθους 2,50m στο συμπαγές μαργαϊκό υπόβαθρο για την κατασκευή διατμητικών στοιχείων. Ολόσωμη εισπίεση ενέματος. Επαναδιάτρηση Φ160, τοποθέτηση διατμητικού οπλισμού και πλήρωση διατρήματος με κονίαμα υψηλής αντοχής.

- Τοπικές αποχωματώσεις, Κατασκευή ξυλότυπων για την πλήρωση των υποσκαφών στην κοίτη και στις παρειές των βάθρων και την κατασκευή των φορέων προστασίας. Τελική φάση με λιθεπένδυση των στοιχείων.

- Συμπλήρωση διακένων και ελλειπόντων λιθόπλινθων με νέους αναλλοίωτους και σύνδεσή τους στη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα.

- Τοποθέτηση και συμπλήρωση νέων γωνιόλιθων και σύνδεσή τους με τη λιθοδομή με διατμητικά βλήτρα.

- Αφαίρεση των υλικών που διαμορφώνουν σήμερα το κατάστρωμα μέχρι το φορέα της λιθοδομής. Τοποθέτηση εφελκυστικού οπλισμού – οπλισμού απόσχισης Φ16/50cm κάθετα στον άξονα της γέφυρας με πάκτωση στις παρειές του τόξου. Διαμόρφωση καταστρώματος με ειδικό κονίαμα υψηλής αντοχής με διαμορφωμένες ρύσεις ποιότητας αντίστοιχης με C20.

- Κατασκευή τεχνικών εκατέρωθεν της γέφυρας με εσχάρα καθαρισμού για τη διευθέτηση των ομβρίων.

- Κατασκευή προστατευτικού δικτυώματος στις παρειές του καταστρώματος με κατακόρυφα στοιχεία πάκτωσης έξω από το φορέα.

- Αποξήλωση εργοταξίου.

- Κατασκευή δρόμου εκατέρωθεν της γέφυρας (δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης).

2.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά την αφαίρεση της βλάστησης κατασκευάζεται το ικρίωμα εργασίας – αντιστήριξης. Αρχικά θα καθαιρεθούν όλα τα εύθρυπτα κονιάματα, θα καθαριστούν οι αρμοί και θα γίνει αρμολόγημα σε βάθος έως 8cm με ταυτόχρονη τοποθέτηση ακροφυσίων εισπίεσης ενεμάτων σε κάνναβο 50Χ50 cm. Ακολουθεί έκπλυση του εξαλλοιωμένου κονιάματος από τον πυρήνα της λιθοδομής και εισπίεση ενέματος ελεγχόμενου ιξώδους.

Τα κονιάματα και ενέματα που θα εφαρμοστούν θα είναι με βάση το λευκό τσιμέντο με μικρή περιεκτικότητα σε θειικά και ανθεκτικό σε θειικές ενώσεις και ποζολανικό υλικό υψηλής καθαρότητας, με υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργό SiO2.

Για το κονίαμα προτείνεται η παρακάτω σύνθεση κατά βάρος:

Λευκό τσιμέντο με μικρή περιεκτικότητα σε θειικά και ανθεκτικό στις θειικές ενώσεις:						1,00

Ποζολάνη:					           1,50

Επιλέγεται νερό ανάμιξης για εξάπλωση: 16,5±1cm κατά EN 1015-3/ 2004.

Το κονίαμα αυτό παρουσιάζει φαινόμενη πυκνότητα 1,65g/cm3, τιμή αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε ηλικία επτά ημερών 7,78MPa και τιμή μέτρου ελαστικότητας 0,77GΡa.

Για το ένεμα προτείνεται η παρακάτω σύνθεση κατά βάρος:

Λευκό τσιμέντο με μικρή περιεκτικότητα σε θειικά και ανθεκτικό στις θειικές ενώσεις:						1,00

Ποζολάνη:					           0,30

Ν/Τ:							1/1

Το ένεμα αυτό παρουσιάζει ιξώδες μετρούμενο με τον κώνο Marsch 60sec, φαινόμενη πυκνότητα στη φάση εφαρμογής του 1,32g/cm3 και σκληρυμένο 1,64 g/cm3, συναίρεση 11%, τιμή αντοχής σε μονοαξονική θλίψη σε ηλικία επτά ημερών 9,33MPa και τιμή μέτρου ελαστικότητας 1,29GΡa.

Η αποκατάσταση της γεωμετρίας του φορέα στην περιοχή της στάθμης της κοίτης και η προστασία του από περαιτέρω διάβρωση, θα γίνει με πλήρωση των υποσκαφών με κονίαμα υψηλής αντοχής. Θα γίνει καθαρισμός των υποσκαφών από τα προσχωσιγενή υλικά και τα προϊόντα αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης, εφαρμογή διατμητικών βλήτρων, κατασκευή ξυλοτύπου με στόμιο πλήρωσης σε υψηλότερη στάθμη από την άνω στάθμη της υποσκαφής και εφαρμογή κονιάματος υψηλής αντοχής αντίστοιχής με C20. Μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου διαμορφώνεται με λάξευση η άνω στάθμη της υποθεμελίωσης και λιθεπενδύεται το στοιχείο με λιθόπλινθους ασβεστολιθικής σύστασης dmax=10cm.

Στο κατάστρωμα θα γίνει αφαίρεση των χαλαρών υλικών μέχρι τη στάθμη του φορέα της λιθοδομής, καθαρισμός των αρμών και αντικατάσταση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων. Ακολουθεί τοποθέτηση οπλισμού ποιότητας χάλυβα AISI316 με Φ16/50cm που θα συνδέει τις παρειές του καταστρώματος και θα προεντείνεται με μούφα. Ο φορέας αποκαθίσταται με  πλήρωση του καταστρώματος με ειδικό κονίαμα υψηλής αντοχής αντίστοιχης του C20 και διαμορφωμένες ρύσεις.

Από το κατάστρωμα θα γίνει διάνοιξη κατακόρυφων διατρημάτων Φ140, με σωλήνωση του άνω τμήματός τους, μέχρι βάθους 2,50m στο συμπαγές μαργαϊκό υπόβαθρο. Με ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή προσαρμοζόμενη στη σωλήνωση εισπιέζεται ένεμα με βάση το τσιμέντο με αναλογία N/T= 0.5 ώστε να πληρωθούν τα κενά πέριξ του διατρήματος σε όλο του το μήκος με παράλληλη εξαγωγή της σωλήνωσης. Ακολουθεί επαναδιάτρηση Φ160, τοποθέτηση δοκών Ι (ΗΕΑ100) στα διατρήματα και πλήρωση των διακένων με ένεμα με βάση το τσιμέντο με αναλογία N/T= 0.4 από τον πυθμένα προς την ανώτερη στάθμη.

Γίνεται συμπλήρωση ελλειπόντων τεμαχίων λιθοπλίνθων και των διακένων των επιφανειών της λιθοδομής με λάξευση λίθων, αντίστοιχης σύστασης με τους υπάρχοντες, που θα αναρτηθούν  - συνδεθούν με τους υπάρχοντες μέσω διατμητικών βλήτρων. Τα βλήτρα θα είναι ποιότητας χάλυβα AISI316, διατομής Φ10 και θα έχουν μήκος πάκτωσης 10d=10cm.

Για τη συλλογή και διευθέτηση των ομβρίων θα γίνουν τεχνικά, διατομής 40Χ50cm, με εσχάρα, κάθετα στον άξονα της γέφυρας στα άκρα των βάθρων που θα οδηγούν τα όμβρια στην κοίτη του ποταμού. Νότια της γέφυρας και σε απόσταση 100m περίπου για την προστασία του μνημείου από τα όμβρια θα γίνει ως πρώτη ανάσχεση αντίστοιχο τεχνικό που θα οδηγεί αυτά σε υπάρχον ρέμα.

Στα συνημμένα σχέδια της μελέτης παρουσιάζονται η υπάρχουσα κατάσταση, η πρόταση στερέωσης και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μέτρων στερέωσης.