| Φορέας: |  | Οργανισμός Τ.Α. ……………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ/νση: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλ/Fax: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) |  | Αριθμός |  |  | Ημερομηνία | Δ.Α. |  |  |
| Τύπος Επιβεβαίωσης | Α |  |  | Β |  |  | Γ |  |

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Σύστημα Διαχείρισης των

της Προγρ/κής Περιόδου 2007 -2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 1258/ΕΥΣ-281 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο.: 
«Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

και την Εγκύκλιο 4670/ΕΥΣ-551 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο.: 
«Οδηγίες προς τις Ε.Υ.Δ. για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας  δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

| Ενότητα Διαδικασιών: | ΕΔΔΕ-04 | Έκδοση: | 1η |
| --- | --- | --- | --- |
| Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου (παρ. 3.5 της Εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551) |  |  |  |

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν οδηγούς για τη διαμόρφωση των σχετικών διαδικασιών.
Ο κάθε Φορέας πρέπει να προσαρμόσει τα κείμενα αυτά στις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας του λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις του τύπου επιβεβαίωσης που επιθυμεί να αποκτήσει.

Περιεχόμενα

| Κωδικός Διαδ/σίας | Παράγρ. Εγκυκλ. | Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας | Σελίδες |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα 04-1 | 3.5α | Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων |  |
| Δ.04-1.01 | 3.5.1 | Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου | 6 |
| Δ.04-1.02 | 3.5.2 | Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος | 5 |
| Δ.04-1.03 | 3.5.3 | Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών | 4 |
| Δ.04-1.04 | 3.5.4 | Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων | 5 |
| Δ.04-1.05 | 3.5.5 | Διαχείριση Εγγράφων | 2 |
| Ομάδα 04-2 | 3.5β | Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου |  |
| Δ.04-2.01 | 3.5.6 | Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου | 3 |
| Δ.04-2.02 | 3.5.7 | Έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου | 3 |
| Ομάδα 04-3 | 3.5γ | Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής |  |
| Δ.04-3.01 | 3.5.8 | Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών | 3 |
| Δ.04-3.02 | 3.5.9 | Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής | 3 |

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου» (ΣΥΕ) είναι ο λεπτομερής προγραμματισμός του τρόπου υλοποίησης των στόχων του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών και η απόδοση της δημόσιας επένδυσης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την κοινή ωφέλεια και την απόλυτη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς.

Το Σ.Υ.Ε. θέτει τις προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα, τους απαιτούμενους πόρους, την προβλεπόμενη οργάνωση και τ’ άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του ………………..(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β).

Το Σ.Υ.Ε. διαμορφώνεται στην αρχική φάση έναρξης του έργου και υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Το «Σχέδιο Υλοποίηση του Έργου» (Σ.Υ.Ε.) είναι το βασικό παραδοτέο του σταδίου ωρίμανσης, περιλαμβάνεται στο «Φάκελο του Έργου» και αντικατοπτρίζει τις επιλογές και δεσμεύεις που έχουν γίνει ως προς τους οικονομικούς, χρονικούς και ποιοτικούς όρους για την υλοποίηση του, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της δημόσιας επένδυσης και των αναμενόμενων από το έργο εξυπηρετήσεων (value for money).

Ως «έργο», νοείται κάθε πράξη ή δράση του Ο.Τ.Α. της οποίας το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών έργων), ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.02-01, -02, -03, -04 της Ενότητας 02: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.02, .03 και .04 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984 και τα  Π.Δ. 609/1985 και  171/1987, ο Ν.3263/04, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες, ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

στ) Η Υπουργική Απόφαση  ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/17.03.08

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

5.1	Περιεχόμενα

Το Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου (Σ.Υ.Ε.) καταρτίζεται από το ……….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) και αποτελεί έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Ο ορισμός της Ομάδας Έργου, του Υπεύθυνου ή του Επιβλέποντα του Έργου.

- Η αναφορά του περιεχομένου του «Φακέλου του Έργου».

- Το γενικό χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης του Έργου

- Ο προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων και των παραδοτέων των αντιστοίχων αναδόχων των συμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου.

- Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων και ο προγραμματισμός των εκταμιεύσεων για την υλοποίηση του έργου.

- Ο προσδιορισμός των κάθε είδους πόρων που πρέπει να διατεθούν από το………………..(φορέα) για την κανονική υλοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια δίνονται σχετικές βοηθητικές οδηγίες:

1.	Καθορισμός Υπευθύνου ή Επιβλέποντος και Ομάδας Έργου

Στην περίπτωση Τεχνικών Έργων η αρμόδια οργανωτική μονάδα ορίζει τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου καθώς και τον βοηθό επιβλέποντα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η ομάδα έργου ( ΟΕ) δύναται να απαρτίζεται από τα στελέχη που συμμετείχαν στο στάδιο ωρίμανσης και σχεδιασμού και να ενισχύεται κατάλληλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Σε σύνθετα έργα / πράξεις ορίζεται υποχρεωτικά Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης για λογαριασμό του φορέα έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής

2.	Κατάρτιση Φακέλου του Έργου

Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από ένα μοναδικό φάκελο, ώστε να μπορεί να ιχνηλατηθεί κάθε στοιχείο που αφορά στην υλοποίησή του. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν το έργο με μία συγκεκριμένη δομή και να χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κωδικό, ώστε τα στοιχεία του να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Ο φάκελος αυτός χρησιμεύει για:

- την απόδειξη της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις προδιαγραφές,

- την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων υλοποίησης των έργων,

- την επεξεργασία των στοιχείων για τη διαμόρφωση δεικτών επιδόσεων και την αξιολόγηση της γενικής εικόνας του φορέα.

Σχετικά υποδείγματα για τη συγκρότηση του Φακέλου του Έργου έχουν εκδοθεί από τη ΜΟΔ και το ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.	Κατάρτιση Γενικού Χρονοδιαγράμματος Ανάπτυξης του Έργου (ΧΑΕ)

3.1	Αναγνώριση παραδοτέων και ενεργειών υλοποίησης έργου

Οι απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναγνωρίζονται και καταγράφονται. Οι εργασίες που θα καταγραφούν δύναται να αφορούν ειδικότερα σε:

- Εργασίες του φορέα για τη διαχείριση – διοίκηση του έργου

- Εργασίες του φορέα για την υλοποίηση του έργου

- Εργασίες αναδόχων για την εκτέλεση του έργου/παραδοτέων

- Εργασίες ελέγχου, πιστοποίησης ή παραλαβής του έργου

3.2	Αλληλουχία και εκτίμηση διάρκειας εργασιών

Οι εργασίες κατανέμονται ως προς την απαραίτητη σειρά εκτέλεσής τους με στόχο να εξασφαλιστούν οι περιορισμοί ή εξαρτήσεις μεταξύ των εργασιών όπου υπάρχουν τέτοιες.

Γίνεται εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης της κάθε εργασίας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις, τις χρονικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ποιότητας κλπ.

Στη φάση της εκτίμησης των χρόνων, δύναται να αναγνωριστούν παράγοντες οι οποίοι ενέχουν τον κίνδυνο επέκτασης του χρονοδιαγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι θα πρέπει να καταγράφονται και να διαχειρίζονται κατάλληλα.

3.3	Καθορισμός χρονικών ορόσημων – ενδιάμεσων και τελικών προθεσμιών

Συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου στο βαθμό ανάλυσης που επιτρέπεται βάσει των λοιπών δεδομένων του έργου, το οποίο απεικονίζει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

4.	Καθορισμός των προς ανάθεση συμβάσεων

Καθορίζονται τα αντικείμενα που προβλέπεται να ανατεθούν σε τρίτους και ορίζεται ο τρόπος ανάθεσής τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων από το έργο αναθέσεων.

5.	Συνολική δαπάνη και χρηματο-ροές

Για κάθε σύμβαση γίνεται μία εκτίμηση/πρόβλεψη της δαπάνης που αυτή συνεπάγεται για το φορέα.

Με βάση την εκτίμηση της δαπάνης για κάθε σύμβαση και το γενικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου γίνεται η εκτίμηση της συνολικής δαπάνης του έργου και η απεικόνιση των χρηματορροών του.

5.2	Έγκριση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου

Το Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου υποβάλλεται για έγκριση στο  …………(αρμόδιο όργανο του φορέα).

Η απόφαση έγκρισης του Σ.Υ.Ε. κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος ενημερώνει την Ομάδα Έργου και το σύνολο των εμπλεκομένων στο έργο, και ενεργεί για την εκτέλεσή του.

5.3	Τροποποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου

- Όταν δημιουργείται η σχετική ανάγκη, το Σ.Υ.Ε. τροποποιείται με ευθύνη του………….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) , η δε τροποποίηση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία Δ 04-1.03.

Η ανάγκη τροποποίησης του Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου δύναται να προκύψει από:

- ανάγκη προσαρμογής σχεδιασμού κατόπιν της ένταξης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την οποία προκύπτουν νέες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και διαφοροποιήσεις,

- ανάγκη ένταξης των νέων στοιχείων σχεδιασμού του έργου κατόπιν ανάθεσης μέρους του έργου σε ανάδοχο/ους.

- σε κάθε περίπτωση που κάποιο θέμα του έργου ενεργοποιήσει ανάγκη αλλαγής προδιαγραφών και σχεδιασμού της υλοποίησης του έργου.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-1.01.01 | Συγκρότηση και αρμοδιότητες Ομάδας έργου |
| Ε04-1.01.02 |  |
| Ε04-1.01.03 |  |
| Ε04-1.01.04 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-1.01.01 | Φάκελος Έργου |
| Α04-1.01.02 | Σχέδιο Υλοποίησης Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Σκοπός  της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της προόδου και η αναθεώρηση, όπου κριθεί αναγκαίο, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του κάθε έργου που εκτελεί ο …….(φορέας)., με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής του εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του……….(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α, Β ή Γ).

3.	Σχετικές Αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.02-01, -02, -03, -04 της Ενότητας 02: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.01, .03 και .04 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

3.	Οι διαδικασίες Δ.04-3.01 .02 της Ομάδας 04-3:  «Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984 και τα  Π.Δ. 609/1985 και  171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες, ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

Κατωτέρω αναφέρονται για λόγους ενημερωτικούς η σημασία ορισμένων όρων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση των έργων:

1.	Χρονοδιάγραμμα αναφοράς: το εκάστοτε εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με την προβλεπόμενη εξέλιξη των εργασιών, ως προς το οποίο ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η πραγματική χρονική εξέλιξη των εργασιών. Καλείται και «συμβατικό χρονοδιάγραμμα» εφόσον αναφέρεται στις εργασίες του αναδόχου.

2.	Ορόσημα του έργου: οι υποχρεωτικές ενδιάμεσες και τελικές προθεσμίες που καθορίζονται για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου τμήματος ή ολοκλήρου του έργου, αντίστοιχα.

3.	Ενημέρωση χρονοδιαγράμματος: η απεικόνιση της πραγματικής προόδου των εργασιών (εργασίες που εκτελέστηκαν ή είναι σε εξέλιξη), όπως αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (ημερομηνία ελέγχου), καθώς και επανεκτίμηση της διάρκειας των υπολειπόμενων εργασιών, σε σχέση την προβλεπόμενη στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναφοράς για την ίδια χρονική στιγμή.

4.	Ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα: το χρονοδιάγραμμα αναφοράς στο οποίο έχει γίνει ενημέρωση ως προς συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου.

5.	Πραγματικό χρονοδιάγραμμα: η απεικόνιση της χρονικής εξέλιξης των εργασιών, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε.

6.	Ποσοστό ολοκλήρωσης (ή πρόοδος): ο χρόνος που έχει παρέλθει από την πραγματική  ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης μιας εργασίας μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ως προς τη συνολική προβλεπόμενη διάρκειά της.

7.	Ποσοστό φυσικής προόδου: οι φυσικές μονάδες της εργασίας που έχουν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ως προς το σύνολο των προβλεπόμενων προς εκτέλεση φυσικών μονάδων της εργασίας.

8.	Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος: η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αναφοράς, ώστε να απεικονίζει πιστότερα τις προβλεπόμενες εργασίες και την χρονική τους εξέλιξη, χωρίς αυτή να επιφέρει αλλαγές σε συμφωνημένες ή προκαθορισμένες ενδιάμεσες ή τελικές προθεσμίες του έργου. Αναφέρεται και ως «αναπροσαρμογή χρονοδιαγράμματος».

9.	Αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος: τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αναφοράς, που επιβάλλεται λόγω μη-αναστρέψιμων συνθηκών και οι οποίες  επιφέρουν αλλαγές σε συμφωνημένες ή προκαθορισμένες ενδιάμεσες ή τελικές προθεσμίες του έργου. Αναφέρεται και ως «τροποποίηση χρονοδιαγράμματος».

10.	Αναφορά ή Έκθεση Προόδου: Έγγραφο το οποίο εκδίδεται σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και στο οποίο περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο:

- Η ημερομηνία ελέγχου (ενημέρωση).

- Το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα.

- Τυχόν πρόταση αναπροσαρμογής ή αίτημα αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος αναφοράς.

- Πίνακα με τα ποσοστά ολοκλήρωσης των εργασιών και με διάκριση αυτών που έχουν εμφανίζουν καθυστέρηση ή που προηγούνται σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αναφοράς.

- Αιτιολόγηση καθυστερήσεων που επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή και προτάσεις αντιμετώπισης τυχόν δυσμενών επιπτώσεων.

- Οι δαπάνες του έργου (πληρωμές εργασιών) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, συνολικά και ανά χρονική περίοδο.

5.1	Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων της Υπηρεσίας

Αναφέρεται στην τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων για ενέργειες που διεκπεραιώνονται από την ίδια την Ομάδα Έργου ή την Υπηρεσία γενικότερα, όπως ενδεικτικά: έκδοση αποφάσεων και εγκρίσεων, σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων, διεκπεραίωση διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων, προώθηση προκαταρκτικών ερευνών, αρχαιολογικών ανασκαφών, απαλλοτριώσεων, εξέταση διαφορών και αιτημάτων αναδόχων, κλπ.

1.	Ο Υπεύθυνος Έργου – Επιβλέπων του έργου ελέγχει την  ύπαρξη χρονικών δεσμεύσεων – προθεσμιών για την εκτέλεση των ενεργειών της Υπηρεσίας σε σχέση προς το Χρονοδιάγραμμα του Έργου..

2.	Ο Υπεύθυνος Έργου – Επιβλέπων του έργου καταρτίζει πίνακα με τις σχετικές ημερομηνίες – στόχους.

3.	Ο πίνακας ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Έργου κατά τακτά διαστήματα (τουλάχιστον ανά μήνα) ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων ή τυχόν αποκλίσεις.

4.	Ο Υπεύθυνος Έργου – Επιβλέπων του έργου ενημερώνει  το Γενικό Χρονοδιάγραμμα  Ανάπτυξης του Έργου και το αναθεωρεί του σε περίπτωση μη-αναστρέψιμων αποκλίσεων.

5.	Ακολουθείται διαδικασία επιβεβαίωσης της ύπαρξης στα συμβατικά τεύχη σχετικών όρων, ώστε οι ανάδοχοι να έχουν την υποχρέωση υποβολής αναλυτικού χρονοδιαγράμματος για τις ενέργειές τους, και προδιαγραφών για τον βαθμό ανάλυσης, τον τρόπο τήρησης, τη μορφή απεικόνισης και την περιοδικότητα ενημέρωσης του χρονοδιαγράμματος καθώς και απαιτήσεων για το είδος και την περιοδικότητα των αναφορών προόδου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ανάδοχοι των έργων.

6.	Ακολουθείται διαδικασία επιβεβαίωσης ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου παραδίδονται έγκαιρα στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία τα προβλεπόμενα στοιχεία (π.χ. στην περίπτωση τεχνικού έργου οι προβλεπόμενες εγκεκριμένες μελέτες και οι χώροι εκτέλεσης του έργου).

5.2	Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων των Αναδόχων

Αναφέρεται στην τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων που προβλέπονται στη σύμβαση ως προς την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

1.	Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να συντάσσει, παρακολουθεί και ενημερώνει σε τακτική βάση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης. Η συμμόρφωση του αναδόχου επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται από τον επιβλέποντα του έργου.

2.	Η πραγματική εξέλιξη των εργασιών αποτυπώνεται σε ημερήσια βάση σε ειδικό έντυπο (ημερολόγιο έργου) που τηρείται από την επίβλεψη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.	Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλει στην επίβλεψη Εκθέσεις Προόδου του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης.

3.	Στην περίπτωση τεχνικών έργων τηρείται από τον επιβλέποντα πίνακας μηνιαίας κατανομής και παρακολούθησης εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών για τον υπολογισμό της αναθεώρησης.

4.	Καταρτίζονται από το αρμόδιο πρόσωπο (υπεύθυνος έργου, επιβλέπων) Εκθέσεις Προόδου, Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου και υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή.

5.	Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών ή και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ενημερώνεται η διαχειριστική αρχή και όπου απαιτείται, λαμβάνεται και η σχετική προέγκρισή της.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-1.02.01 | Συγκρότηση και αρμοδιότητες Ομάδας έργου |
| Ε04-1.02.02 | Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για τη μηνιαία κατανομή και παρακολούθηση των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών. |
| Ε04-1.02.03 | Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου |
| Ε04-1.02.04 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-1.02.01 | Ημερολόγιο έργου |
| Α04-1.02.02 | Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου του Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι εντοπίζονται επαρκώς και αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις αρχικά εκφρασμένες απαιτήσεις και στόχους του έργου, σε όλα τα ενδιάμεσα βήματα μέχρι και την παραλαβή του έργου. Οι αποκλίσεις αυτές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις του αντικειμένου των έργων, των συμβάσεων με τους αναδόχους ή /και των Τεχνικών Δελτίων με βάση τα οποία γίνεται η χρηματοδότηση των έργων

Επίσης, σκοπός της διαδικασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών των σημαντικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του……….(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β) εφόσον προκύψουν θέματα αλλαγών ή άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους και το αντικείμενό τους.

3.	Σχετικές Αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.01, .02 και .04 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-2.01 και .02 της Ομάδας 04-2:  «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου».

3.	Οι διαδικασίες Δ.04-3.01 .02 της Ομάδας 04-3:  «Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984 και τα Π.Δ. 609/1985 και ΠΔ 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες, ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

1.	Ο επιβλέπων / υπεύθυνος του έργου με βάση τις τοπικές συνθήκες και τα πιθανά προβλήματα που συναντιούνται κατά την εκτέλεση του έργου, υποβάλει αίτημα / έκθεση  στην …………….(υπηρεσία, όργανο) του ………..(φορέα) για τυχόν απαιτούμενες αλλαγές στο αντικείμενο του έργου, το χρονοδιάγραμμα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στην έκθεση αυτή τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση των ζητουμένων αλλαγών και εκτιμώνται οι επιπτώσεις τους (π.χ. διαφοροποίηση χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού του έργου κλπ)

2.	Κατά τις συσκέψεις της υπηρεσίας με τον ανάδοχο του έργου για την αντιμετώπιση αλλαγών στα χαρακτηριστικά του έργου τηρούνται πρακτικά ή γίνεται σχετική αλληλογραφία.

3.	Αίτημα συνοδευόμενο με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση για την τροποποίηση χαρακτηριστικών του έργου μπορεί να υποβληθεί και από τον Ανάδοχο.

4.	Σε κάθε περίπτωση τα αιτήματα για αλλαγή των χαρακτηριστικών του έργου (αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, τεχνικά χαρακτηριστικά, προϋπολογισμός κλπ) καταχωρούνται στο φάκελο του έργου.

5.	Η αρμόδια υπηρεσία του ………..(φορέα) αξιολογεί την νομιμότητα των αιτουμένων αλλαγών και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση του έργου, ως προς το τις χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις ποιότητας και επιτελεστικότητας.

6.	Όταν οι αιτούμενες αλλαγές μεταβάλλουν, εάν εγκριθούν τα στοιχεία του  Τεχνικού Δελτίου του έργου ή / και τη σύμβαση ανάθεσής του, υποβάλλεται αίτημα στην διαχειριστική αρχή για προέγκριση των πιθανών αλλαγών

7.	Οι ζητούμενες αλλαγές στο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του έργου εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του………..(φορέα) ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8.	Εάν εγκριθούν οι αλλαγές, είναι δυνατόν να γίνει  αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση του αντικειμένου του έργου, των τεχνικών χαρακτηριστικών του, του χρονοδιαγράμματος κ.λπ. Οι αλλαγές αυτές, είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεταβολές στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, καθώς και τροποποίηση στη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές επισημαίνονται στο ΣΥΕ, το οποίο τροποποιείται ανάλογα.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-1.03.01 |  |
| Ε04-1.03.02 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-1.03.01 | Φάκελος Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση ότι το έργο ως τελικό αποτέλεσμα θα έχει τα λειτουργικά, τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που έχουν καθοριστεί στο Σχέδιο υλοποίησης και στις επιμέρους συμβάσεις υλοποίησης του έργου.

Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου, και τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι:

- Το Πρόγραμμα (ή Σχέδιο) Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.), και

- Το Πρόγραμμα (ή Σχέδιο) Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής του Έργου (ΠΔΕΠΕ).

Η επίτευξη της ποιότητας σε ένα έργο ορίζεται ως η δημιουργία των παραδοτέων που καλύπτουν τις προκαθορισμένες ανάγκες και τις προσδοκίες του τελικού αποδέκτη / χρήστη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, έγκαιρα, εντός του προϋπολογισμού και με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των τεχνικών έργων του …………(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α) και εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο σε σύνθετα έργα προμηθειών και υπηρεσιών.

3.	Σχετικές Αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.01, .02 και .03 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-2.01 και .02 της Ομάδας 04-2:  «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου».

3.	Οι διαδικασίες Δ.04-3.01 .02 της Ομάδας 04-3:  «Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες, ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π,Δ, 28/1980.

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

γ)	Δημόσια ή/και ιδιωτικά εργαστήρια δοκιμών ελέγχων, κατάλληλα διαπιστευμένα.

Η ευθύνη της κατάρτισης του Π.Π.Ε. ανήκει είτε στον Υπεύθυνο του Έργου, είτε (συνηθέστερα) στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας του Έργου, εφόσον προβλέπεται τέτοιος ρόλος.

5.	Διαδικασία

5.1	  Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Με ευθύνη του …………….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) του ……….(φορέα) διερευνώνται οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου που προκύπτουν από το αντικείμενο και τις τεχνικές του προδιαγραφές και συντάσσεται το Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου (ΠΠΕ)

Το ΠΠΕ, μπορεί να είναι αυτόνομο έγγραφο ή να κάνει αναφορές σε άλλα σχετικά έγγραφα, όπως π.χ. το Σχέδιο Υλοποίησης Έργου και την  αντίστοιχη σύμβαση. Στην περίπτωση τεχνικών έργων, η κατάρτισή του γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΙΠΑΔ / ΓΓΔΕ.

Στο ΠΠΕ περιέχονται, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο προορίζεται, οι ακόλουθες ενδεικτικά πληροφορίες:

- Στοιχεία Έκδοσης/ Έγκρισης και Αναθεωρήσεων του ΠΠΕ

- Σύνοψη του Σχεδίου Υλοποίησης του έργου.

- Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας (περιγραφή των αρμοδιοτήτων που έχει η ομάδα εργασίας από πλευράς ΤΔ – δηλαδή, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών κάθε ατόμου της ομάδας για το συγκεκριμένο έργο).

- Αναφορά σε Μεθοδολογίες / Διαδικασίες (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες ή διαδικασίες που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση έργου).

- Υπεύθυνοι ελέγχου των δραστηριοτήτων του έργου (αναφορά στα άτομα που έχουν την ευθύνη του ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων).

- Σύστημα διαχείρισης των εγγράφων του έργου (πρωτόκολλο, διανομή, αρχειοθέτηση), και τήρησης πληροφοριών Έργου (φυσικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρωτόκολλο αλληλογραφίας).

- Τελική ανασκόπηση και ολοκλήρωση έργου (αναφορά στα σημεία που πρέπει να ελεγχθούν και να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να κλείσει εντελώς ένα έργο).

- Χειρισμός μη-συμμορφώσεων - Διορθωτικές ενέργειες (περιγραφή διορθωτικών ενεργειών που λήφθηκαν κατά την διάρκεια του έργου και των αποτελεσμάτων τους).

5.2	Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής του Έργου (ΠΔΕΠΕ)

Με ευθύνη του …………….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) του ……….(φορέα) και με βάση  το αντικείμενο και τις τεχνικές του προδιαγραφές και συντάσσεται το Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής  του έργου (ΠΔΕΠΕ)

Το ΠΔΕΠΕ, μπορεί να είναι αυτόνομο έγγραφο ή να αποτελεί μέρος του ΠΠΕ ή να κάνει αναφορές σε άλλα σχετικά έγγραφα, όπως π.χ. στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύμβασης.

Στο έγγραφο αυτό καταγράφονται με τη μορφή πίνακα, όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των εργασιών (συχνότητα, προδιαγραφές, αρμόδιο πρόσωπο), τα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά ποιότητας που πρέπει να συνοδεύουν τα ενσωματούμενα υλικά ή εξοπλισμό, τις εγγυήσεις που πρέπει να προσκομιστούν καθώς και τις τελικές δοκιμές που θα γίνουν για τη λειτουργική παραλαβή του έργου ή του εξοπλισμού, ή τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης αν πρόκειται για  υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμού).

Στο ΠΔΕΠΕ περιέχονται, ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο προορίζεται, οι ακόλουθες ενδεικτικά πληροφορίες:

- Υπεύθυνοι ελέγχου των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου (αναφορά στα άτομα, εξωτερικούς επιθεωρητές ή οργανισμούς ελέγχου και εργαστήρια, που έχουν την ευθύνη του ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων).

- Σημεία Ελέγχου των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους ελέγχου, τις προβλεπόμενες ανοχές κλπ.

- Διαδικασία αποδοχής και έγκρισης ενσωματούμενων υλικών και ειδών.

- Δοκιμές λειτουργικής παραλαβής και υποχρεώσεις αναδόχου κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.

- Τήρηση ηλεκτρονικής ή άλλης βάσης δεδομένων των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών του έργου.

- Χειρισμός των μη-συμμορφώσεων.

5.3	Χειρισμός

1.	Το ΠΠΕ και το ΠΔΕΠΕ μπορούν να αποτελούν ενιαίο έγγραφο.

2.	Τα έγγραφα ΠΠΕ και ΠΔΕΠΕ εγκρίνονται από την ……………..(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) του ……………….(φορέα).

3.	Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου διεξάγονται οι δοκιμές, οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται από  το ΠΔΕΠΕ

4.	Με μέριμνα της ……….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) τηρούνται αρχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ελέγχων, επιθεωρήσεων .

5.	Σε περίπτωση αποτελεσμάτων που συνιστούν μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, ……….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) εισηγείται τις αναγκαίες ενέργειες προς την …………(υπηρεσία, όργανο), η οποία αποφασίζει σχετικά.

Σχετικές οδηγίες για την κατάρτιση του ΠΠΔΕ παρέχονται από τη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, τους οδηγούς της ΜΟΔ και τα Πρότυπα Τεύχη για τα Περιφερειακά Έργα του ΥΠΟΙΟ.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-1.04.01 | Πρόγραμμα Ποιότητας |
| Ε04-1.04.02 | Πρόγραμμα Δοκιμών & Ελέγχων |
| Ε04-1.04.03 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-1.04.01 | Φάκελος Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των εγγράφων που εφαρμόζει ο οργανισμός  για τη παρακολούθηση και διαχείριση έργου.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων (με ή χωρίς τεχνικό αντικείμενο), στην εκπόνηση μελετών, εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών που έχει αποφασισθεί να υλοποιηθούν και για τα οποία έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση τους από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

Όλες οι διαδικασίες

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του ΟΤΑ. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

1.	Τα έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση έργων σχεδιάζονται και συντάσσονται με ευθύνη από τον επιβλέποντα μηχανικό / υπεύθυνο έργου και εγκρίνονται από τον προϊστάμενο της οργανωτικής μονάδας.

2.	Για τη σύνταξη των εγγράφων, χρησιμοποιούνται τυποποιημένης μορφής και δομής περιεχομένων (πρότυπα έγγραφα) με στόχο την ομοιομορφία. Τα έγγραφα  φέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες όπως:

- Κωδικό και τίτλο αναγνώρισης

- Κατάσταση εγγράφου

- Ημερομηνία ισχύος

- Έκδοση

- Σελιδοποίηση

- Υπεύθυνο σύνταξης

- Υπεύθυνο έγκρισης

3.	Τα έγγραφα ανασκοπούνται πριν την έγκρισή τους από τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του υπό εξέταση εγγράφου, με στόχο την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων και διαβιβάζονται στους αρμόδιους για την διεκπεραίωση τους.

4.	Τα έγγραφα διανέμονται σε όλες τις θέσεις εργασίας όπου απαιτείται η χρήση τους,  με ευθύνη της γραμματείας της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας και του υπεύθυνου έργου.

5.	Τα έγγραφα αρχειοθετούνται κατάλληλα με ευθύνη του υπεύθυνου έργου. Τα έγγραφα που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα αρχειοθετούνται σε κατάλληλα κωδικοποιημένα αρχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-1.05.01 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-1.05.01 |  |

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων των έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) του …………(φορέα) σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσω επιτοπίων ελέγχων.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων του …………(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α, Β ή Γ).

3.	Σχετικές Αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.01, .02 και .03 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-2.02 της Ομάδας 04-2:  «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου».

3.	Οι διαδικασίες Δ.04-3.01 .02 της Ομάδας 04-3:  «Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α..

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

1.	Καθορίζονται οι φάσεις εξέλιξης του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου θα απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Ο καθορισμός γίνεται από την ……….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα του έργου και τους συμβατικούς όρους με τη συμμετοχή του Υπευθύνου του έργου, εφόσον έχει ορισθεί.

2.	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα οι υπεύθυνοι προμήθειας ή υπηρεσίας παρακολουθούν άμεσα την  εξέλιξη της υλοποίησης των έργων ,είτε αυτή υλοποιείται με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο. Στις καθορισμένες χρονικές περιόδους προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων.

3.	Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι βεβαιώνουν με έγγραφο πιστοποίησης του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του έργου την υλοποίηση τμήματος ή του συνόλου του, με βάση τα στοιχεία τεκμηρίωσης (αναλυτικές επιμετρήσεις, Π.Π.Α.Ε., έντυπα πιστοποιήσεων, ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές κ.α.) και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης είτε υλοποιείται με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο.

4.	Οι προαναφερόμενοι αρμόδιοι ενημερώνουν το αντίστοιχο αρχείο του Φακέλου Έργου με την συμπλήρωση των αναγκαίων εγγράφων που τεκμηριώνουν την πιστοποίηση του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου.

5.	Ομοίως ενημερώνουν με εκθέσεις ελέγχου, εισηγήσεις διορθωτικών ενεργειών και τα αντίστοιχα Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία για κάθε έργο την Προϊσταμένη Αρχή,  το αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση του έργου όργανο του …………….(φορέα) και τη Διαχειριστική Αρχή.

6.	Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Έργου / Επιβλέπων μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των οργάνων διοίκησης του ………(φορέα)( διευθύνουσα υπηρεσίας και  προϊσταμένη αρχή) ώστε να προβούν σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
|  | Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία π.χ. για: |
| Ε04-2.01.01 | Πιστοποίηση εργασιών |
| Ε04-2.01.02 | Χαρακτηρισμό φυσικού εδάφους |
| Ε04-2.01.03 | Παραλαβή αφανών εργασιών |
| Ε04-2.01.04 | Διαχωρισμό εργασιών ανά τρίμηνο εκτέλεσης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης |
| Αρχεία: |  |
| Α04-2.01.01 | Φάκελος Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του αναδόχου έργου (υπηρεσίας, προμήθειας ή τεχνικού έργου) με το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων του ………..(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α, Β ή Γ).

3.	Σχετικές Αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Οι διαδικασίες Δ.04-1.01, .02 και .03 της Ομάδας 04-1: «Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου».

2.	Οι διαδικασίες Δ.04-2.01 της Ομάδας 04-2:  «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου».

3.	Οι διαδικασίες Δ.04-3.01 .02 της Ομάδας 04-3:  «Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής».

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κανονισμούς και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις διαδικασίες της ενότητας 06: «Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας».

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες, ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Επιβλέπων ή ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

- Καθορίζονται με ευθύνη του ……….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου με βάση τη μελέτη, τη συγγραφή υποχρεώσεων, τη σύμβαση και της οδηγίες της διαχειριστικής αρχής για τα χρηματοδοτούμενα έργα.

- Εφαρμόζεται διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι το φυσικό αντικείμενο που ολοκληρώθηκε έχει τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τη σύμβαση.

- Προσδιορίζεται ανάλογα με τη φύση του έργου ο τρόπος με τον οποίο ο ανάδοχος δεσμεύεται για την αποκατάσταση τυχόν «κρυμμένων ελαττωμάτων» του έργου. Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση πιθανών υποχρεώσεων συντήρησης ή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

- Εφαρμόζεται διαδικασία ελέγχου τήρησης των κανόνων δημοσιότητας βάσει του Κανονισμού 1159/2000. Οι ενέργειες δημοσιότητας του έργου δεν αποτελούν τμήμα του φυσικού αντικειμένου του, αποτελούν όμως αναπόσπαστο τμήμα των υποχρεωτικών ενεργειών των δικαιούχων μέχρι την ολοκλήρωσή του.

- Σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου / Επιβλέπων μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των οργάνων διοίκησης του ………(φορέα)( διευθύνουσα υπηρεσίας και  προϊσταμένη αρχή) ώστε να προβούν σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε04-2.02.01 |  |
| Ε04-2.02.02 |  |
| Ε04-2.02.03 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α04-2.01.01 | Φάκελος Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της υποβολής στη διαχειριστική αρχή των απαραίτητων εκθέσεων και αναφορών για όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων του ……………(φορέα) (παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης προμηθειών ή υλοποίησης τεχνικών έργων

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων (τύπος επιβεβαίωσης Α, Β ή Γ) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των διαχειριστικών αρχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.04.1-02: Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

2.	Η διαδικασία Δ.04.1-03: Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τροποποιήσεις συμβάσεων, τεχνικών δελτίων κ.α.)

3.	Η διαδικασία Δ.04.3-02: Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ο Ο.Τ.Α υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα τα οποία επιβάλλονται συνήθως από τις Διαχειριστικές Αρχές. Τέτοιου είδους έγγραφα είναι συνήθως μεταξύ των άλλων:

- Τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (πχ αναφορές έργου, τεχνικά δελτία, μηνιαία ή τριμηνιαία δελτία κλπ)

- Διαδικασίες και οδηγίες υλοποίησης,

- πρότυπα τεύχη διαγωνισμών και συμβάσεων

Τα έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιούνται στο φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τον οριζόμενο τρόπο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

# 4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου.

5.	Διαδικασία

1.	Συντάσσονται και αποστέλλονται στη διαχειριστική αρχή με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, οι εκθέσεις και αναφορές που ζητούνται και που περιλαμβάνουν στοιχεία και αφορούν:

- την πρόοδο υλοποίησης του έργου,

- το βαθμό τήρησης των συνολικών ή επιμέρους προθεσμιών,

- το βαθμό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου.

- τις σχετικές εκτιμήσεις για τη περαιτέρω πορεία του έργου.

2.	Συντάσσονται και αποστέλλονται τακτικά στη Διαχειριστική Αρχή με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο τα Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου.

3.	Με την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου και με την διασφάλιση της λειτουργικότητάς του, ο ……………(φορέας)  και αφού έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος δήλωση ολοκλήρωσης του έργου.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-04.3-01.01 | Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-04.3-01.01 | Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

Σε παράρτημα της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέ-πει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ενημέρωσης της διαχειριστικής αρχής για όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων του ……………..(φορέα) (παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης προμηθειών ή υλοποίησης τεχνικών έργων), μέσω της διαβίβασης των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται για το σύνολο των έργων του ……(φορέα) (τύπος επιβεβαίωσης Α, Β ή Γ) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των διαχειριστικών αρχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης τους.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.04.1-02: Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

2.	Η διαδικασία Δ.04.1-03: Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τροποποιήσεις συμβάσεων, τεχνικών δελτίων κ.α.)

3.	Η διαδικασία Δ.04.3-01: Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ο ΟΤΑ υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα τα οποία επιβάλλονται συνήθως από τις Διαχειριστικές Αρχές.. Τέτοιους είδους έγγραφα είναι συνήθως μεταξύ των άλλων:

- Τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται (πχ αναφορές έργου, τεχνικά δελτία, μηνιαία ή τριμηνιαία δελτία κλπ),

- Διαδικασίες και οδηγίες υλοποίησης,

- Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών και συμβάσεων

Τα έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιούνται στο φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με τον οριζόμενο τρόπο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

# 4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα, στελέχη) για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α) ………………..

β)……………………

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας καθώς και τον τρόπο καθορισμού τους και ελέγχου τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

5.	Διαδικασία

1.	Με μέριμνα του …………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) ορίζονται τα στελέχη του ………(φορέα)  που θα είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Εφόσον έχει ορισθεί Υπεύθυνος έργου, είναι ο βασικός υπεύθυνος για την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή.

2.	Το στέλεχος που έχει ορισθεί για τη σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων του έργου:

- Ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών με βάσει τις οδηγίες ι της οικείας ΔΑ.  Οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να έρχονται σε συμφωνία με τους κωδικούς των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών που απεικονίζονται στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργου /Υποέργου. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη αναγκαία και απαραίτητη για την υλοποίηση της Πράξης και που δεν περιλαμβάνεται στο ΤΔΕ αλλά περιέχεται ως κατηγορία επιλέξιμων δαπανών στην προκήρυξη της συγκεκριμένης Πράξης από την ΔΑ τότε ακολουθείται η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων της Πράξης που αναφέρεται στο κεφάλαιο «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών» στην ενότητα Δ.04-1.03

- Ελέγχει την επάρκεια των στοιχείων τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου με βάση τους ισχύοντες κανόνες και τα  στοιχεία  τεκμηρίωσης.

- Συμπληρώνει τα Μηνιαία Δελτία σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις των αρμοδίων αρχών.

- Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Σύνταξης του Τριμηνιαίου Δελτίου/Υπευθύνου Έργου για την παροχή σε αυτόν όλων των πληροφοριών αλλά και στοιχείων τεκμηρίωσης σχετικών με τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο του Έργου και Υποέργου/ων.

3.	Τα στελέχη που έχουν  ορισθεί για τη σύνταξη των Τριμηνιαίων Αναφορών Προόδου του Έργου καθώς και όλων των άλλων αναφορών και στοιχείων που ζητούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση των αναφορών και την έγκαιρη αποστολή τους στις Διαχειριστικές Αρχές.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-04.3-02.01 | Διοικητικά έγγραφα επικοινωνίας μεταξύ Ο.Τ.Α και Διαχειριστικής Αρχής. |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-04.3-02.01 | Μηνιαία και Τριμηνιαία Δελτία Έργου |

Υποδείγματα σχετικών εγγράφων μπορούν να αναζητηθούν τόσο στους Οδηγούς της ΜΟΔ όσο και στα Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα της Γεν.Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

Σε παράρτημα της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.