| Φορέας: |  | Οργανισμός Τ.Α. ……………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ/νση: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλ/Fax: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) |  | Αριθμός |  |  | Ημερομηνία | Δ.Α. |  |  |
| Τύπος Επιβεβαίωσης | Α |  |  | Β |  |  | Γ |  |

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Σύστημα Διαχείρισης των

της Προγρ/κής Περιόδου 2007 -2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 1258/ΕΥΣ-281 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο:
«Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του Ελληνικού  Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

και την Εγκύκλιο 4670/ΕΥΣ-551 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο:
 «Οδηγίες προς τις Ε.Υ.Δ. για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το  διάστημα μέχρι την έναρξη  της εφαρμογής του Ελληνικού  Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

| Σειρά Διαδικασιών: | ΕΔΔΕ-01 | Έκδοση: | 1η |
| --- | --- | --- | --- |
| Προγραμματισμός Έργων – Ενεργειών (παρ. 3.2 της Εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551) |  |  |  |

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν οδηγούς για τη διαμόρφωση των σχετικών διαδικασιών.
Ο κάθε Φορέας πρέπει να προσαρμόσει τα κείμενα αυτά στις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας του λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις του τύπου επιβεβαίωσης που επιθυμεί να αποκτήσει.

Περιεχόμενα

| Κωδικός Διαδ/σίας | Παράγρ. Εγκυκλ. | Τίτλος Διαδικασίας | Σελίδες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ.01-01 | 3.2.1 | Κατάρτιση ετησίου προγράμματος | 3 |
| Δ.01-02 | 3.2.2 | Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και αναθεώρηση | 3 |

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο ορθολογικός προγραμματισμός των δράσεων (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών),   ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική υλοποίησή τους και η βέλτιστη κατανομή των πόρων.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος εφαρμόζεται για τα τεχνικά έργα και τις προμήθειες (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β).

Για τις δράσεις που εκτελούνται με ίδια μέσα η απαίτηση προγραμματισμού κατά το μεταβατικό διάστημα δεν είναι δεσμευτική, στην έκταση που είναι για  έργα και προμήθειες. Ωστόσο, και οι δράσεις αυτές προγραμματίζονται μέσω του ετησίου Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.01-02: Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και αναθεώρηση.

2.	Η διαδικασία Δ.04-3.02: Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)   Ν. 3463/2006  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

β)   Προγραμματισμός των μελετών κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/2005.

γ)  Εγγραφή της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (άρθρο 2 Ν. 2286/1995), εφόσον απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο.

4.	Αρμοδιότητες

Η………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι η μονάδα Προγραμματισμού του Δήμου εφόσον προβλέπεται από τον ΟΕΥ και λειτουργεί. Αν δεν υπάρχει τέτοια μονάδα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή η ομάδα προγραμματισμού που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου

5.	Διαδικασία

- Η………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) αποστέλλει σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου έγγραφο που συνοδεύεται από το έντυπο Ε01.01-01, με στόχο την εισήγηση προτάσεων για τον προγραμματισμό έργων/δράσεων  για το επόμενο έτος.

- Οι υπηρεσίες του ……..(φορέα)  υποβάλλουν στην ………….…….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) εισηγήσεις για την ένταξη έργων, προμηθειών και δράσεών τους στο Ετήσιο Πρόγραμμα του ……..(φορέα).
Οι εισηγήσεις (προτάσεις) υποβάλλονται με το  έντυπο με κωδικό Ε01.01-01 «Έντυπο προτάσεων έργων για προγραμματισμό». Η εισήγηση περιλαμβάνει τη σκοπιμότητα υλοποίησης του κάθε έργου, τη γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και γενική εκτίμηση του κόστους.

- Η………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) εξετάζει  την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και τη  διασφάλιση των λοιπών πόρων (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.). Επίσης, εξετάζει  τη συμβατότητα του έργου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Στη συνέχεια καταρτίζει στο έντυπο Ε01.01-02 το «Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του ………….(φορέα)» και στο έντυπο Ε01.01-03 το «Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών» τα οποία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον παραπάνω σχεδιασμό στις προθεσμίες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

- Η οικονομική υπηρεσία  ενσωματώνει  στο σχέδιο του προϋπολογισμού  το εγκεκριμένο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα  καθώς επίσης και το Πρόγραμμα  Προμηθειών και λοιπών δράσεων και τον υποβάλλει στην Δημαρχική Επιτροπή.

- Η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον Προϋπολογισμό

- Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις Προμήθειες, υποβάλλει αίτημα για την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

- Η………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) καταρτίζει γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, προμηθειών και λοιπών δράσεων που έχουν περιληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα και καθορίζει τους απαιτούμενους πόρους

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε01-01.01 | Έντυπο προτάσεων έργων για προγραμματισμό |
| Ε01-01.02 | Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος |
| Ε01-01.03 | Έντυπο Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών |
| Ε01…. |  |
| Αρχεία |  |
| Α01-01.01 |  |
| Α01-01.02 |  |

Σε παράρτημα της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση, σε τακτά διαστήματα, της πορείας του ετησίου προγράμματος. Εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτουν αποκλίσεις που επιβάλλουν την αναθεώρηση, θα πρέπει ο φορέας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τα τεχνικά έργα (τύπος επιβεβαίωσης Α) και προαιρετικά, κατά τη μεταβατική περίοδο, για τις προμήθειες και τις λοιπές δράσεις.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος.

2.	Η διαδικασία Δ.04-3.02: Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)   Ν. 3463/2006  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

β)   Προγραμματισμός των μελετών κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/2005.

γ)    Εγγραφή της προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (άρθρο 2,

Ν. 2286/1995), εφόσον απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο.

4.	Αρμοδιότητες

Η………………  (υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας.

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι η μονάδα Προγραμματισμού του Δήμου εφόσον προβλέπεται από τον ΟΕΥ και λειτουργεί. Αν δεν υπάρχει τέτοια μονάδα, ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή η ομάδα προγραμματισμού που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.

5.	Διαδικασία

- Το Ετήσιο Πρόγραμμα των δράσεων του…………(φορέα) παρακολουθείται και εξετάζεται από την ………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) ως προς την υλοποίησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα, που έχουν οριστεί κατά την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος .

- Σε περίπτωση που εντοπίζονται αποκλίσεις ο προγραμματισμός αναθεωρείται και σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες.

- Η πρόταση για τροποποίηση του προγράμματος προωθείται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- Η Οικονομική Υπηρεσία ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία τροποποίησης του Προϋπολογισμού με βάση το τροποποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα.

- Η ………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) ενημερώνει το ετήσιο πρόγραμμα με την επελθούσα τροποποίηση.

- Ο υπεύθυνος του κάθε έργου, όταν υπάρχουν  μεταβολές των χαρακτηριστικών του στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του Ετησίου Προγράμματος, ενημερώνει την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε01-02.01 |  |
| Αρχεία: |  |
| Α01-02.01 |  |
| Α-… |  |