| # 1 |  | # ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- |

O Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, θέτει ως αιχμή την «δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής, φιλικής, συμμετοχικής και ανθρώπινης πόλης, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Το όραμα του Δήμου ως διοικητική μονάδα, αναφέρεται στην: «εξασφάλιση των προϋποθέσεων και συνθηκών που θα επιτρέψουν στο Δήμο να παρέχει τις μέγιστες, ποιοτικά και ποσοτικά, υπηρεσίες με το χαμηλότερο κόστος και το λιγότερο χρόνο».

Όπως τεκμηριώθηκε στην Ά Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου, θα επικεντρωθεί σε επιλογές που αναφέρονται στα γεωγραφικά του όρια (πόλη και Δημοτικά Διαμερίσματα) αλλά και τον ίδιο το Δήμο ως Οργανισμό. Οι επιλογές αυτές, βασίζονται στα εξής:

Το Δήμο ως χωρική ενότητα

- Ορθολογική πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη

- Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης

- Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης μέσω της προστασίας, προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης

- Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

- Ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας των πολιτών.

- Εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή

- Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και ευημερίας

Για τον Δήμο ως Οργανισμό

- Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου στη βάση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας

- Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη

- Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Δήμο

- Δημιουργία μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης διοικητικής δομής, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

- Παροχή σύγχρονων κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών

- Συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και του αποτελεσματικού ελέγχου

- Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με φορείς και οργανώσεις εντός και εκτός της χώρας

| # 2 |  | # ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- |

Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσια αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και μια μέθοδος δουλειάς για την ορθολογική-αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου δημιουργείται ένα δομημένο διεκδικητικό πλαίσιο, διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική του Δήμου, καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και προσδιορίζονται οι απαιτούμενη πόροι για την υλοποίηση τους.

Το επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύσσεται σε άξονες, στους οποίους ο Δήμος (και οι υπηρεσίες του) καλείται να δώσει ιδιαίτερο βάρος μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, χρονικές, κοινωνικές, οικονομικές, για τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο ότι δεν αποτελεί το «μαγικό» κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων αλλά ένα αποτελεσματικό «μέσο» που δίδει την κατεύθυνση και υποδεικνύει τον τρόπο για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι άξονες αυτοί ταιριάζουν στη φυσιογνωμία του Δήμου Ηρακλείου, επιλύουν προβλήματα, αξιοποιούν δυνατότητες και μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένες επιλογές έργων και δραστηριοτήτων. Οι άξονες χωρίζονται σε μέτρα και τα μέτρα σε γενικούς στόχους και σε επιμέρους κύριες δράσεις (έργα, λειτουργίες) και υποστηρικτικές (προμήθειες και προσλήψεις), που συμβαδίζουν με την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και τις πολιτικές του Δήμου αλλά και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε.

Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ως εξής:

| ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΤΡΑ | ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ |
| --- | --- | --- |
| Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | ΜΕΤΡΟ 1.1.: Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων | - Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση - Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των πολιτών |
|  | ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας | - Προστασία της δημόσιας υγείας - Πλήρης κάλυψη των αναγκών ύδρευσης - Σύγχρονη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων - Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων |
|  | ΜΕΤΡΟ 1.3: Κατοικία, χωροταξία, πολεοδόμηση και κοινόχρηστοι χώροι. | - Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών- οικιστική ανάπτυξη - Αύξηση του αστικού πρασίνου - Ολοκλήρωση παρεμβάσεων σε υποβαθμισμένες περιοχές - Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων - Ανάπλαση διατηρητέων οικιστικών συνόλων |
|  | ΜΕΤΡΟ 1.4: Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας | - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των πολιτών - Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης - Ανάπτυξη δικτύου εναλλακτικών μέσων μεταφοράς - Ενθάρρυνση και ανάπτυξη καθαρών μεταφορών |
|  | ΜΕΤΡΟ 1.5: Ασφάλεια-Πολιτική Προστασία | - Βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλειας-Προστασία του Πολίτη - Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας - Βελτίωση ικανότητας αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων |

| ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΤΡΑ | ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ |
| --- | --- | --- |
| Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΡΟ 2.1: Κοινωνική Αρωγή, Συνοχή και Ενσωμάτωση | - Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής - Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής μέριμνας και ενσωμάτωσης - Ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας |
|  | ΜΕΤΡΟ 2.2: Σχολικές Μονάδες | - Συντήρηση και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις σχολικές μονάδες |
|  | ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία | - Αξιοποίηση Παγκρήτιου Σταδίου - Ολοκλήρωση δικτύου αθλητικών υποδομών - Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης - Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού - Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία - Ανάπτυξη ευέλικτων διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας των υφιστάμενων και νέων αθλητικών υποδομών του Δήμου. - Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις |
|  | ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός | - Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού - Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων - Ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου και αποκατάσταση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης - Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας - Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση |
| Α.Π. 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση και ανθρώπινοι πόροι | - Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης |
|  | ΜΕΤΡΟ 3.2: Τοπική επιχειρηματικότητα | - Ενθάρρυνση-στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας - Αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων - Δημιουργία επιχειρηματικών υποδομών |
|  | ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης | - Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της πόλης για την ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου, των φορέων και των πολιτών. |

| ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΤΡΑ | ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ |
| --- | --- | --- |
| Α.Π. 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΜΕΤΡΟ 4.1: Οργάνωση και διαδικασίες των Υπηρεσιών του Δήμου | - Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου - Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανθρώπινο Δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή | - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου - Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων-επιμόρφωση - Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.3: Οικονομικός Προγραμματισμό και Δημοτική Περιουσία | - Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου - Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης έργων - Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες | - Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών - Θεσμοθέτηση Μητροπολιτικού Δήμου |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.5: Εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων | - Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση | - Αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας |
|  | ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα | - Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Διαμερισμάτων |
| Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | ΜΕΤΡΟ 5.1: Τεχνική στήριξη του προγράμματος | - Δημιουργία μηχανισμού υλοποίησης του προγράμματος |
|  | ΜΕΤΡΟ 5.2: Παρακολούθηση-αξιολόγηση και επανασχεδιασμός | - Υποστήριξη των υπηρεσιών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τον επανασχεδιασμό του προγράμματος |
|  | ΜΕΤΡΟ 5.3: Δημοσιότητα-Προβολή | - Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος |

Ο αριθμός των δράσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος ανά γενικό στόχο καθώς και οι δαπάνες υλοποίησης του κάθε γενικού στόχου εμφανίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος 1. Οι δράσεις (ανά άξονα και μέτρο), η υπηρεσία υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση, οι δαπάνες και η πηγή χρηματοδότησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2. Στο Παράρτημα 3 εμφανίζονται συγκεντρωτικοί πίνακες δράσεων ανά υπηρεσία και ανά Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. Στο Παράρτημα 4 εμφανίζεται ο αριθμός των δράσεων και οι δαπάνες ανά πηγή χρηματοδότησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στηρίζεται και εκφράζει τα δεδομένα της περιόδου που συντάχθηκε. Η κύρια του δομή και τα βασικά έργα παραμένουν αναλλοίωτα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2008-2010, πολλά όμως στοιχεία μεταβάλλονται (για αντικειμενικούς λόγους) με την πάροδο του χρόνου και οδηγούν στην ανάγκη εναρμόνισης, προσαρμογών και επικαιροποιήσεων του. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει καθώς σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 185 (ΦΕΚ Ά 2210/2007) «το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης». Οι προσαρμογές και η επικαιροποιήσεις του προγράμματος πρέπει να είναι συνεχιζόμενες σύμφωνα με την πορεία του προγράμματος και την εξέλιξη των έργων και των προτάσεων.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μέσω του Μηχανισμού Υλοποίησης και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, όπως προτείνονται στην Παράγραφο 4.

| # 3 |  | # ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ |
| --- | --- | --- |

Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, για κάθε έτος της περιόδου 2008-2010. Για τη σύνταξη των πινάκων ελήφθη υπόψη το λογιστικό μοντέλο του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (ΔΟΚΑΠΗ, ΔΟΠΑΕΗ, ΔΑΟΗ, ΔΕΠΤΑΗ, ΔΕΥΑΗ).

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1.α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| 0-Τακτικά Έσοδα |  |  |  |  |
| 01- Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 932.717 | 1.025.989 | 1.128.588 | 3.087.294 |
| 02- Πρόσοδοι από κινητή περιουσία. | 125.562 | 138.119 | 151.930 | 415.611 |
| 03- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (έσοδα ανά υπηρεσία). | 10.264.327 | 11.290.760 | 11.403.668 | 32.958.755 |
| 04- Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και Π.Υ. | 6.199.277 | 6.261.270 | 6.887.397 | 19.347.944 |
| 05- Φόροι και εισφορές | 3.195.878 | 3.515.466 | 3.867.012 | 10.578.356 |
| 06- Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες. | 26.537.011 | 29.190.712 | 32.109.783 | 87.837.506 |
| 07- Λοιπά τακτικά έσοδα | 416.528 | 458.180 | 503.998 | 1.378.706 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 47.671.300 | 51.880.496 | 56.052.376 | 155.604.172 |
| 1-Έκτακτα έσοδα |  |  |  |  |
| 11- Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. | 627.726 | 690.498 | 759.548 | 2.077.772 |
| 12- Επιχορηγήσεις έκτακτες και λειτουργικές δαπάνες. | 1.227.430 | 1.350.173 | 1.485.191 | 4.062.794 |
| 13- Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 12.489.466 | 13.738.412 | 15.112.253 | 41.340.131 |
| 14- Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. |  |  |  |  |
| 15- Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα. | 1.428.013 | 1.570.814 | 1.727.896 | 4.726.723 |
| 16- Λοιπά έκτακτα έσοδα | 45.859 | 50.444 | 50.949 | 147.252 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15.818.494 | 17.400.341 | 19.135.837 | 52.354.672 |
| 2-Έσοδα ΠΟΕ |  |  |  |  |
| 21- Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά. | 991.775 | 1.090.952 | 1.101.862 | 3.184.589 |
| 22- Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα. | 1.154.995 | 1.166.545 | 1.283.200 | 3.604.740 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.146.770 | 2.257.497 | 2.385.062 | 6.789.329 |
| 3-Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από ΠΟΕ |  |  |  |  |
| 31- Εισπράξεις από δάνεια. | 1.061.260 | 1.000.000 |  | 2.061.260 |
| 32- Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε. | 644.333 | 708.767 | 779.643 | 2.132.743 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.705.593 | 1.708.767 | 779.643 | 4.194.003 |
| 4-Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων |  |  |  |  |
| 41- Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. | 9.316.338 | 10.247.972 | 11.272.770 | 30.837.080 |
| 42- Επιστροφές χρημάτων | 129.606 | 142.567 | 156.823 | 428.996 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.445.944 | 10.390.539 | 11.429.593 | 31.266.076 |
| 5-Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης |  |  |  |  |
| 51- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 1 , 2 , 3 , 4, 5 | 78.288.101 | 85.137.640 | 91.282.511 | 254.708.252 |

Σημείωση: Στον Κ.Α. 06 : Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβάνονται :

οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου και των  Νομικών Προσώπων : (ΔΟΚΑΠΗ, ΔΟΠΑΕΗ,ΚΕΦΟ,Σχολικές Επιτροπές ) και Σχολικοί Τροχονόμοι

Στον Κ.Α 13 :  Επιχορηγήσεις για επενδύσεις, περιλαμβάνονται :

1. ΣΑΤΑ για επενδύσεις , για πολιτική προστασία και συντήρηση σχολικών κτιρίων

2.ΕΠΤΑ , ΘΗΣΕΑΣ, ΠΕΠ

3.ΕΠΠΕΡ,ΕΤΕΡΠΣ,ΕΤΠΑ

4.ΚΠΣ, URBAN, Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1β : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |  |  |
|  | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 21/7/2008 | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| 00-6 (ΕΞΟΔΑ) Γενικές | 7.014.231 | 12.024.231 | 13.226.835 | 14.549.519 | 39.800.585 |
| 00-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Γενικές | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10-6 (ΕΞΟΔΑ) Οικονομικά-Διοικητικά ΚΕΠ | 2.706.022 | 4.638.894 | 5.102.784 | 5.613.062 | 15.354.740 |
| 10-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Οικονομικές-Διοικητικές ΚΕΠ | 538.498 | 923.139 | 969.296 | 1.017.761 | 2.910.196 |
| 15-6 (ΕΞΟΔΑ) Πολιτισμού-Αθλητισμού | 1.485.612 | 2.546.763 | 2.801.431 | 3.081.583 | 8.429.777 |
| 15-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Πολιτισμού-Αθλητισμού | 137.903 | 236.405 | 248.225 | 260.636 | 745.266 |
| 20-6 (ΕΞΟΔΑ) Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός | 3.725.776 | 6.387.044 | 7.025.741 | 7.728.323 | 21.141.108 |
| 20-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός | 4.989.996 | 8.554.278 | 8.981.992 | 9.431.092 | 26.967.362 |
| 30-6 (ΕΞΟΔΑ) Τεχνικών Έργων | 3.584.858 | 6.145.470 | 6.760.017 | 7.436.019 | 20.341.506 |
| 30-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Τεχνικών Έργων | 3.854.742 | 6.608.129 | 6.938.535 | 7.285.462 | 20.832.126 |
| 35-6 (ΕΞΟΔΑ) Πρασίνου | 335.062 | 574.392 | 631.831 | 695.014 | 1.901.237 |
| 35-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Πρασίνου | 300.839 | 515.724 | 541.510 | 568.585 | 1.625.819 |
| 40-6 (ΕΞΟΔΑ) Πολεοδομία | 823.861 | 1.412.333 | 1.553.566 | 1.708.923 | 4.674.822 |
| 40-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Πολεοδομία | 1.306.276 | 2.239.330 | 2.351.296 | 2.468.861 | 7.059.487 |

| 45-6 (ΕΞΟΔΑ) Νεκροταφεία | 261.772 | 448.752 | 493.627 | 542.989 | 1.485.368 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-7 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Νεκροταφεία | 509.246 | 872.993 | 916.642 | 962.474 | 2.752.109 |
| 50-6 (ΕΞΟΔΑ) Δημοτική Αστυνομία | 1.189.922 | 2.039.866 | 2.243.852 | 2.468.238 | 6.751.956 |
| 50-7 ( ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Δημοτική Αστυνομία | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 70-6 (ΕΞΟΔΑ) Λοιπές Υπηρεσίες | 622.122 | 1.066.494 | 1.173.144 | 1.290.458 | 3.530.096 |
| 70-7 ( ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) Λοιπές Υπηρεσίες | 197.114 | 337.909 | 354.805 | 372.544 | 1.065.258 |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΕΞΟΔΩΝ) ΟΜΑΔΑ 6 |  | 37.294.404 | 41.012.836 | 45.114.128 | 123.421.360 |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ΟΜΑΔΑ 7 |  | 20.287.907 | 21.302.301 | 22.367.415 | 63.957.623 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 6 ΚΑΙ 7 |  | 57.582.311 | 62.315.137 | 67.481.543 | 187.378.990 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |  |  |
|  | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 1/1-21/7/2008 | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| 6 Έξοδα | 21.740.611 | 37.269.618 | 40.996.579 | 45.096.237 | 123.362.430 |
| 7 Επενδύσεις | 11.834.919 | 20.288.432 | 21.302.853 | 22.367.996 | 63.959.281 |
| 8 α. Π.Ο.Ε β. Αποδόσεις | 12.263.763 5.205.129 | 12.263.763 8.923.078 | 12.263.763 9.815.386 | 12.263.763 10.796.924 | 36.791.289 29.535.388 |
| 9. Αποθεματικό | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 7.950.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 6,7,8,9 |  | 81.394.891 | 87.028.581 | 93.174.920 | 261.598.390 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΟΗ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Τακτικά Έσοδα | 1.060.000,00 € | 1.400.000,00 € | 1.500.000,00 € | 3.960.000,00 € |
| Έκτακτα έσοδα | 70.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 270.000,00 € |
| Έσοδα ΠΟΕ | 50.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 90.000,00 € |
| Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 63.120,00 € | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 173.120,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.243.120,00 € | 1.580.000,00 € | 1.670.000,00 € | 4.493.120,00 € |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2β : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΟΗ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 33.300,00 |
| Αμοιβές και παροχές τρίτων και αιρετών | 300.000,00 | 360.000,00 | 354.000,00 | 1.014.000,00 |
| Φόροι-τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 70.000,00 | 80.500,00 | 82.600,00 | 233.100,00 |
| Τοκοχρεολύσια δανείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 100.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 350.000,00 |
| Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 33.300,00 |
| Μεταβιβάσεις για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 50.000,00 | 57.500,00 | 59.000,00 | 166.500,00 |
| Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 60.000,00 | 69.000,00 | 70.800,00 | 199.800,00 |
| Επενδύσεις (αγορές) | 50.000,00 | 57.500,00 | 59.000,00 | 166.500,00 |
| Σύνολο λειτουργικών εξόδων αθλητικών κέντρων ΔΑΟΗ | 450.000,00 | 517.500,00 | 531.000,00 | 1.498.500,00 |
|  | 650.000,00 | 1.290.000,00 | 1.305.000,00 | 3.245.000,00 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Τακτικά Έσοδα |  |  |  |  |
| α) Τόκοι χρημ.καταθέσεων | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 36.000,00 |
| β) Συνδρομές μελών Δ.Ο.Κ.Α.Π.Η. | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| γ) Συμμετοχή μελών σε διάφορες εκδηλώσεις | 170.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 550.000,00 |
| δ) Τακτική Επιχορήγηση από τον Δήμο | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 5.400.000,00 |
| ε) Έσοδα από πώληση αγαθών κυλικείου | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| Έσοδα ΠΟΕ | 1.189.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000 | 3.289.000,00 |
| Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων | 745.527,00 | 751.000,00 | 787.000,00 | 2.283.527,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 296.610,00 | 300.000 | 320.000,00 | 916.610,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 4.261.137,00 | 4.103.000,00 | 4.291.000,00 | 12.655.137,00 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3β : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΟΚΑΠΗ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Έξοδα Χρήσης | 3.095.647,00 | 3.281.385,82 | 3.478.268,97 | 9.855.301,79 |
| Επενδύσεις | 133.000,00 | 140.980,00 | 149.438,80 | 423.418,80 |
| Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 927.027,00 | 982.648,62 | 1.041.607,54 | 2.951.283,16 |
| Αποθεματικό | 100.463,00 | 106.490,78 | 112.880,23 | 319.834,01 |
| Σύνολο εξόδων | 4.256.137,00 | 4.511.505,22 | 4.782.195,53 | 13.549.837,75 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΠΑΕΗ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Τακτικά Έσοδα | 3.234.000,00 | 3.870.000,00 | 3.753.000,00 | 10.857.000,00 |
| Έκτακτα έσοδα | 823.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 | 1.593.000,00 |
| Έσοδα ΠΟΕ | 2.108.626,20 | 2.200.000,00 | 2.700.000,00 | 7.008.626,20 |
| Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων | 925.697,31 | 950.000,00 | 1.030.000,00 | 2.905.697,31 |
| Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 150.940,49 | 200.000,00 | 300.000,00 | 650.940,49 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 7.242.264,00 | 7.600.000,00 | 8.173.000,00 | 23.015.264,00 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4β : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΟΠΑΕΗ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Έξοδα Χρήσης | 5.397.744,42 | 5.721.609,09 | 6.064.905,63 | 17.184.259,14 |
| Επενδύσεις | 1.249.825,23 | 1.324.814,74 | 1.404.303,63 | 3.978.943,60 |
| Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις | 1.693.972,25 | 1.795.610,59 | 1.903.347,22 | 5.392.930,06 |
| Αποθεματικό | 297.319,00 | 315.158,14 | 334.067,63 | 946.544,77 |
| Σύνολο εξόδων | 8.638.860,90 | 9.157.192,55 | 9.706.624,11 | 27.502.677,56 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Τακτικά Έσοδα | 11.370.000 | 12.734.400 | 15.918.000 | 40.022.400 |
| Έκτακτα έσοδα | 790.000 | 884.800 | 1.106.000 | 2.780.800 |
| Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 100.000 | 112.000 | 140.000 | 352.000 |
| Πόροι για επενδύσεις από Γ' ΚΠΣ |  |  |  |  |
| Ταμείο Συνοχής | 5.700.000 |  |  |  |
| ΕΠΠΕΡ | 400.000 |  |  |  |
| Πόροι για επενδύσεις από Δ' ΚΠΣ |  |  |  |  |
| Ε.Π. "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη" |  | 5.000.000 | 12.000.000 * |  |
| Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" |  | 150.000 | 250.000 |  |
| ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| Πρόγραμμα ΥΠΕΣΔΔΑ "Θησέας" |  | 500.000 *α | 500.000 *α |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18.360.000 | 21.381.200 | 31.914.000 |  |

Σημείωση:

* Το ποσό εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τούτο οφείλεται στην μεγάλη απορρόφηση λόγω της υλοποίησης των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου

*α Από τη ΔΕΥΑΗ θα γίνουν παρεμβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου  με προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Ηρακλείου.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5β : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |  |
|  | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2008 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2009 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2010 |
| Αναλώσιμα Υλικά | 230.821,28 | 250.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.740.107,17 | 8.200.000,00 | 8.700.000,00 | 9.600.000,00 |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 113.561,75 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| Παροχές Τρίτων | 4.211.188,26 | 4.500.000,00 | 4.800.000,00 | 5.200.000,00 |
| Φόροι-Τέλη | 8.310,05 | 8.900,00 | 9.400,00 | 10.300,00 |
| Διάφορα Έξοδα | 497.827,62 | 530.000,00 | 560.000,00 | 620.000,00 |
| Τόκοι και Συναφή Έξοδα | 192.839,99 | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| Αποσβέσεις | 1.998.408,05 | 2.150.000,00 | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 |
| Σύνολο εξόδων | 14.993.064,17 | 15.968.900,00 | 16.989.400,00 | 18.710.300,00 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 6α: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2008-2010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
| Τακτικά Έσοδα | 3.340.000 | 3.760.000 | 4.300.000 | 11.400.000 |
| Επιχορήγηση Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού για ανέγερση ΠΣΚΗ | 1.000.000 | 500.000 |  | 1.500.000 |
| Έσοδα από επιχορήγηση Δήμου για πολιτιστικές εκδηλώσεις | 780.500 | 831.000 | 881.500 | 2.493.000 |
| ΥΠ.ΟΙ.Ο - Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |
| Περιφέρεια Κρήτης - Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 | 500.000 |  |  | 500.000 |
| Δήμος Ηρακλείου για ανέγερση ΠΣΚΗ |  | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 |
| Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 6.206.165,70 | 2.500.000 | 2.500.000 | 11.206.166 |
| Πόροι για επενδύσεις από Γ' ΚΠΣ |  |  |  |  |
| Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Πολιτισμός" | 6.500.000 |  |  | 6.500.000 |
| Επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006" | 250.000 |  |  | 250.000 |
| Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση" | 270.000 |  |  | 270.000 |
| Πόροι για επενδύσεις από Δ' ΚΠΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου |  | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 |
| Πρόγραμμα ΥΠΕΣΔΔΑ "Θησέας" | 3.000.000 | 1.000.000 |  | 4.000.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22.846.666 | 28.591.000 | 20.681.500 | 72.119.166 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 6β: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΕΡΓΑ/ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή ΠΑΓΝΗ | 450.000 |  |  | 450.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανέγερση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου | 12.000.000 | 20.000.000 | 13.000.000 | 45.000.000 | Γ΄ Κ.Π.Σ.-ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ -Δ΄ Κ.Π.Σ.-ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ |
| Σύνταξη μελετών - εργασίες κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων Πλ .Ελευθερίας |  | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | Δ' Κ.Π.Σ. - ΕΘΝ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΣ |
| ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-ΚΥΡΙΕΣ |  |  |  |  |  |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων | 340.000 | 373.000 | 416.000 | 1.129.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών επισιτισμού | 1.185.000 | 1.280.000 | 1.390.000 | 3.855.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών ωδείου | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 120.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών εργαστηρίου ψηφιδωτού | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 105.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών διάθεσης εκδόσεων Β.Δ.Β. | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 60.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Έξοδα παροχής υπηρεσιών "Βοήθεια στο σπίτι" | 17.000 |  |  | 17.000 | Γ΄ Κ.Π.Σ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών "Βοήθεια στο σπίτι" | 43.000 |  |  | 43.000 | ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ |
| Έξοδα παροχής υπηρεσιών πολιτισμού | 550.500 | 586.000 | 621.500 | 1.758.000 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού καταστημάτων επισιτισμού-σταθμών αυτοκινήτων | 1.290.000 | 1.610.000 | 1.720.000 | 4.620.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αμοιβές και έξοδα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καταστημάτων επισιτισμού-σταθμών αυτοκινήτων | 1.057.500 | 651.000 | 705.500 | 2.414.000 | Γ΄ Κ.Π.Σ. |
| Αμοιβές και έξοδα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (πολιτιστικά) | 230.000 | 245.000 | 260.000 | 735.000 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |  |  |  | 0 |  |
| Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των καταστημάτων | 125.000 | 40.000 | 45.000 | 210.000 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17.368.000 | 25.880.000 | 28.268.000 | 71.516.000 |  |

| # 4 |  | # ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |

Η επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μηχανισμού από αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατάλληλα διαρθρωμένου, ώστε να διεκδικεί, διοικεί, επικαιροποιεί, παρακολουθεί και βελτιώνει το πρόγραμμα στη φάση της υλοποίησής του και ταυτόχρονα να μεριμνά για την ολοκλήρωση των στόχων του. Απαιτείται επίσης ο σαφής καθορισμός των διαδικασιών και των μέσων με τα οποία προωθούνται οι παραπάνω λειτουργίες. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του μηχανισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στο διοικητικό μηχανισμό του Δήμου, θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός αναλυτικά καταγεγραμμένου πλαισίου εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων, έργων και ενεργειών που :

- Είναι ενταγμένα ή πρόκειται να διεκδικήσουν την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα οποιασδήποτε μορφής.

- Υλοποιούνται από τον Δήμο, αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

- Δεν απαιτούν χρηματοδότηση (μέρος αυτών) αλλά υλοποιούνται με ιδία μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας και της αποστολής του Δήμου.

Το Προεδρικό Διάταγμα 185 (ΦΕΚ Ά 2210/2007) καθορίζει με σαφήνεια τα όργανα και τις διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού. Ο Δήμος Ηρακλείου για να ανταποκριθεί καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις του επιχειρησιακού σχεδιασμού και να πετύχει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο της διοικητικής ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του Δήμου, θα συστήσει Γραφείο Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Γραφείο θα υπάγεται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, θα στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό και θα έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου.

## Το άρθρο 3 του ΠΔ 185 αναφέρεται στα όργανα και τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα:

- Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος είναι ο δήμαρχος, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.

- Η υπηρεσία προγραμματισμού συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

- Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του δευτέρου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

- Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων και  δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

- Το άρθρο 4 αναφέρεται στα όργανα και τη διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Συγκεκριμένα:

- Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

- Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.

- Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, η υπηρεσία προγραμματισμού, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, συντάσσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, το οποίο υποβάλλει στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

- Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

- Τέλος, στο άρθρο 5 ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και απολογισμού των ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Συγκεκριμένα:

- Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον απολογισμό τους, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.

- Η υπηρεσία προγραμματισμού:

α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

β. Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη δημαρχιακή επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.

- Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών συντονισμού, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι των υπηρεσιών, εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

- Συμπληρωματικά, η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι μια σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία που για να υλοποιηθεί με αποτελεσματικότητα, απαιτεί τη χρήση ενός ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και παρακολούθησης του Προγράμματος, της εξέλιξης και των μεταβολών του. Στο σύστημα καταγράφονται τα έργα, οι μελέτες και οι  δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς επίσης οι πολιτικές  και η στοχοθεσία. Μέσω αυτού, παρακολουθούνται με βάση έγκυρες πληροφορίες που παρέχει ή συλλέγει ο αρμόδιος χειριστής του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά  κάθε έργου, η φάση στην οποία βρίσκεται (ωρίμανση, μελέτη, τεχνικό δελτίο, δημοπράτηση, φάση κατασκευής, απορρόφηση κλπ.).

Το Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργεί με την ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και ειδικότερα του Γραφείο Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η υποστήριξη του Γραφείου προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό σύστημα γίνεται με δύο τρόπους : (α) με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, για μεταβολές του Προγράμματος (β) με το μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο που συντάσσει έντυπα ή ηλεκτρονικά  κάθε  Διεύθυνση για όλα τα έργα που παρακολουθεί.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου. Στο σύστημα θα έχουν αποτυπωθεί οι πολιτικές και η στοχοθεσία του ΕΠ, οι δράσεις, τα έργα, οι μελέτες και οι επιμέρους εργολαβίες. Επίσης, τα στάδια υλοποίησης των έργων, οι αντίστοιχες δαπάνες, τα χρονοδιαγράμματα κλπ., ενώ θα καταγράφονται επίσης οι στόχοι και οι μετρήσιμοι δείκτες που  έχουν τεθεί.

Καθώς το ΕΠ εξελίσσεται, θα δίνεται η δυνατότητα από το σύστημα να προσθέτονται, να μεταβάλλονται ή και να αφαιρούνται δράσεις ή έργα προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι του προγράμματος ώστε να είναι  ρεαλιστικό και σύμφωνο με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων για τις μεταβολές  του Προγράμματος.

Παράλληλα, το σύστημα θα παρακολουθεί ιστορικά την εξέλιξη του προγράμματος σε επίπεδο αξόνων, έργων ή υποέργων και στο σύνολό του. Σε επίπεδο έργου, θα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε έργο όσον αφορά:

- Την ωριμότητα  και  εξέλιξη του

- Την ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

- Το φυσικό του αντικείμενο

- Το οικονομικό του αντικείμενο

- Την επίτευξη των στόχων-δεικτών

- Τα κύρια στοιχεία του Τεχνικού Δελτίου και την εξέλιξή τους

Οι πληροφορίες αυτές θα αθροίζονται ώστε να δίνουν εικόνα σε επίπεδο Άξονα αλλά και συνολικά για το πρόγραμμα.

Κρίσιμο σημείο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος είναι η συνεχής, έγκαιρη και αξιόπιστη τροφοδότησή του με δεδομένα. Προκειμένου το σύστημα να διαθέτει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των έργων θα πρέπει να συντάσσεται μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάθε Διεύθυνση για όλα τα έργα που παρακολουθεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος  ISO και Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μέσω του Δελτίου θα παρακολουθούνται με βάση έγκυρες πληροφορίες που θα παρέχει ή θα συλλέγει ο αρμόδιος χειριστής του έργου τα κύρια σημεία του κάθε έργου, η φάση στην οποία βρίσκεται, τυχόν προβλήματα, και γενικότερες παρατηρήσεις που αφορούν το έργο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται μία δικτυακή εφαρμογή η οποία θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών χρηστών και των δικαιωμάτων τους, με παραμετροποίηση του περιβάλλοντος και της πληροφορίας που παρέχεται στον κάθε χρήστη. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες άμεσα υπό την μορφή έτοιμων εκθέσεων ή γραφημάτων, αλλά και να δίνει την δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ερωτημάτων και φίλτρων της πληροφορίας από το χρήστη. Τέλος, η εφαρμογή θα λειτουργεί στο τοπικό δίκτυο (intranet) του Δήμου, οπότε θα πρέπει η αρχιτεκτονική της να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη υποδομή του Δήμου σε δικτύωση, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.